Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Костромского муниципального района Костромской области

от 06 июня 2019 года № 560/1-р

Муниципальный план («дорожная карта»)

по реализации региональных проектов национального проекта «Образование»

на территории Костромского муниципального района

- Общее описание «дорожной карты»

| Нормативная база, в соответствии с которой разработана дорожная карта | Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Национальный проект «Образование» (утвержден протоколом заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16) Федеральные проекты (по списку) (утверждены протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3) Соглашение о реализации региональных проектов на территории Костромской области от 7 февраля 2019 г. Региональные проекты (по списку) (утверждены губернатором Костромской области 14 декабря 2018 г.) Рабочие планы мероприятий по реализации региональных проектов (по списку) (утверждены заместителем губернатора Костромской области – куратором региональных проектов 26 апреля 2019 г.) |
| --- | --- |
| Срок реализации «дорожной карты» | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Ответственный за реализацию «дорожной карты» | Куликова Галина Ивановна, начальник Управления образования администрации Костромского муниципального района |

- Цели дорожной карты (по каждому направлению)

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет.

- Оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, имеющим детей.

- Обеспечение повышения качества общего образования посредством обновления к 2024 году содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ.

- Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей.

- Внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных учреждений.

- Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных учреждений района.

- Показатели

| № п/п | Наименование показателя/результата | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Доступность дошкольного образования) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 92,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, ед. | 334 | 364 | 425 | 473 | 522 | 546 |
| 2.2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 3 | Современная школа |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2 | Число общеобразовательных учреждений, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед. | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 |
| 3.3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, чел. | 2100 | 2100 | 3100 | 3950 | 3982 | 3982 |
| 3.4 | Число созданных новых мест в общеобразовательных учреждениях, чел. | 0 | 0 | 0 | 180 |  |  |
| 4 | Успех каждого ребенка |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 78,4 | 78,5 | 78,7 | 78,8 | 79,0 | 80,0 |
| 4.2 | Доля детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, % | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| 4.3 | Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, % | 20,0 | 30,0 | 45,0 | 55,0 | 70,0 | 85,0 |
| 4.4 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», чел. | 465 | 684 | 984 | 1422 | 1969 | 2461 |
| 5 | Учитель будущего |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля учителей общеобразовательных учреждений, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 |
| 5.2 | Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет, вовлечённых в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, % |  |  |  |  |  | 70,0 |
| 5.3 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
| 6 | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля образовательных учреждений района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком, % | 20,0 | 33,0 | 46,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 |
| 6.2 | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 5,0 | 15,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | 90,0 |
| 6.3 | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, % | 5,0 | 15,0 | 40,0 | 60,0 | 85,0 | 95,0 |
| 6.4 | Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, % | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| 6.5 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), % | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |

- План мероприятий

| № | Мероприятие | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Доступность дошкольного образования) |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание новых мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Куликова Г.И. Илькив М.Ю. | 100 % детей района в возрасте от полутора до трех лет обеспечены дошкольным образованием |
| 2. | Поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |  |
| 2.1 | Открытие на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений центров (пунктов) психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Куликова Г.И. Илькив М.Ю. | Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях созданы и функционируют центры (пункты) психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 2.2 | Предоставление услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Илькив М.Ю. | Предоставлено не менее 546 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| 2.3 | Анализ актуального состояния потребности родителей (законных представителей) в оказании им психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в вопросах воспитания, развития и обучения детей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Илькив М.Ю. | Реестр родителей (законных представителей), нуждающихся в оказании им психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в вопросах воспитания, развития и обучения детей |
| 2.4 | Ведение реестра граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорокина Н.И. | Реестр граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.5 | Организационное сопровождение подготовки педагогических кадров для осуществления деятельности по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей, и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Скрябина И.Н. Сорокина Н.И. | Дополнительное профессиональное образование педагогов, осуществляющих деятельность по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей, и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3. | Современная школа |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений при изучении предметной области «Технология» с организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе с детским технопарком «Кванториум» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Беляева О.Б. | 11 средних и 5 основных общеобразовательных учреждений района реализуют модель сетевого взаимодействия при изучении предметной области «Технология» с организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе с детским технопарком «Кванториум» |
| 3.2 | Создание в общеобразовательных учреждениях материально-технической базы (центров «Точка роста») для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорока Э.Ю. | В 11 средних и 5 основных общеобразовательных учреждениях района созданы центры «Точка роста» |
| 3.3 | Обучение педагогов по предметной области «Технология» на базе детского технопарка «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Беляева О.Б. | 100% педагогов предметной области «Технология» прошли обучение на базе детского технопарка «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |
| 3.4 | Разработка и реализация комплекса мер внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорока Э.Ю. Земская Н.В. | Во всех общеобразовательных учреждениях внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы |
| 3.5 | Создание новые места в общеобразовательных учреждениях района | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Куликова Г.И. | Строительство нового здания МКОУ «Апраксинская основная общеобразовательная школа» на 180 мест |
| 3.6 | Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Земская Н.В. Алексевнина И.О. | Не менее чем в 75 % общеобразовательных учреждений проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |
| 3.7 | Вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений района в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Шибаева Н.Г. | Не менее 70 % учащихся общеобразовательных учреждений вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества |
| 3.8 | Вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными учреждениями | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Шибаева Н.Г. | Не менее чем в 70% общеобразовательных учреждений функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления учреждения |
| 3.9 | Реализация общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорока Э.Ю. Земская Н.В. | Не менее 70 % общеобразовательных учреждений реализуют программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме |
| 4. | Успех каждого ребенка |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие учащихся общеобразовательных учреждений Костромского муниципального района в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Беляева О.Б. | Не менее 85 % от общего числа учащихся района приняли участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» |
| 4.2 | Участие учащихся общеобразовательных учреждений Костромского муниципального района в проекте «Билет в будущее». | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Беляева О.Б. | Не менее 2461 учащегося приняли участие в реализации проекта «Билет в будущее» |
| 4.3 | Обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений Костромского муниципального района для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Куликова Г.И. Земская Н.В. | В 100 % общеобразовательных учреждений обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |
| 4.4 | Освоение дополнительных общеобразовательных программ детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2014 | Гудас И.У. Маслов С.А. | Не менее 34 % детей района с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 5. | Учитель будущего |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение квалификации педагогов по профилю педагогической деятельности с учетом профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей (персонифицированная модель), в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2014 | Сорока Э.Ю. Алексевнина И.О. | Обеспечена доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности |
| 5.2 | Обновление муниципальной модели методического сопровождения работников образовательных организаций. | 01.01.2019 | 31.12.2014 | Сорока Э.Ю. Алексевнина И.О. | Организовано адресное методическое сопровождение педагога |
| 5.3 | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов. | 01.01.2019 | 31.12.2014 | Сорока Э.Ю. Алексевнина И.О. Скрябина И.Н. | Положения, программы, материалы конкурсов. Сформирована система муниципальных конкурсов профессионального мастерства |
| 5.4 | Участие педагогов образовательных учреждений Костромского муниципального района в региональных и федеральных конкурсах профессионального мастерства | 01.01.2019 | 31.12.2014 | Сорока Э.Ю. Алексевнина И.О. Скрябина И.Н. | Результативное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня |
| 5.5 | Развитие деятельности муниципальных межшкольных методических объединений педагогов | 01.01.2019 | 31.12.2014 | Сорока Э.Ю. Алексевнина И.О. Скрябина И.Н. | План работы МММЦ. Сформированы коммуникационные площадки для обмена опытом и практиками, выработки знаний и поиска новых более эффективных подходов к решению поставленных задач |
| 6. | Цифровая образовательная среда |  |  |  |  |
| 6.1 | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Соловьева Н.Ю. Сорока Э.Ю. Гудас И.У. | 100 % образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды |
| 6.2 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Соловьева Н.Ю. Беляева О.Б. Гудас И.У. | Для 90 % учащихся сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 6.3 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования обучающихся | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Соловьева Н.Ю. Алексевнина И.О. | Не менее 20% обучающихся общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования |
| 6.4 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Лешукова А.С. Алексевнина И.О. | Не менее 50 % педагогов общеобразовательных учреждений прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» |
| 6.5 | Обновление контента и сервисов Интернет-представительств всеми образовательными учреждениями | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Соловьева Н.Ю. | Во всех образовательных учреждениях района обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |